## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Category | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | als gebruiker wil ik een overzicht hebben van alle snelwegen
1 | Kaart gebruiksklaar maken. | snelweg | M | x |  |  | als gebruiker wil ik een overzicht van alle niet dodelijke ongevallen op de snelweg
2 | Kaart implementeren. | snelweg | M | x |  |  | als gebruiker wil ik een overzicht van alle dodelijke ongevallen op de snelweg
3 | snelwegen overzicht gebruiksklaar maken. | snelweg | M | x |  |  | als gebruiker wil ik weten welke weg goed wordt beoordeeld tijdens een bepaald tijdvak
4 | snelweg overzicht implementeren. | snelweg | M | x |  |  | Als gebruiker wil ik feedback kunnen geven over de weg die ik gereden heb
5 | opzoeken informatie over niet dodelijke ongevallen bij snelwegen in nederland. | Niet dodelijk | M | x |  |  | Als gebruiker wil ik de standaard snelheid kunnen lezen op een bepaalde weg
6 | overzicht snelweg aanpassen op niet dodelijke ongevallen. | Niet dodelijk | M | x |  |  | Als gebruiker wil ik dat het development team een goede documentatie heeft
7 | implementeren niet dodelijke ongevallen aanpassing bij het overzicht van snelwegen. | Niet dodelijk | M | x
8 | opzoeken informatie over dodelijke ongevallen bij snelwegen in nederland. | dodelijk | M |  | x
9 | overzicht snelweg aanpassen op dodelijke ongevallen. | dodelijk | M |  | x
10 | implementeren dodelijke ongevallen aanpassing bij het overzicht van snelwegen. | dodelijk | M |  | x
11 | mogelijkheid voor lezen database opzetten. | feedback lezen | M |  | x
12 | beoordeling toevoegen aan snelwegen overzicht. | feedback lezen | M |  | x
13 | beoordeling implementeren in overzicht snelwegen. | feedback lezen | M |  | x
14 | aanmaken pagina aanvraag beoordeling weg. | feedback lezen | S |  |  | x
15 | implementeren pagina aanvraag beoordeling weg. | feedback lezen | S |  |  | x
16 | Aanmaken database voor het geven van een beoordeling. | feedback geven | M |  | x
17 | mogelijkheid voor het geven van een beoordeling in de database. | feedback geven | M |  | x
18 | melding in applicatie implementeren voor het geven van een beoordeling van de gereden weg. | feedback geven | S |  |  | x
19 | mogelijkheid implementeren voor het geven van een beoordeling. | feedback geven | M |  | x
20 | aanmaken pagina voor het geven van een beoordeling van een snelweg. | feedback geven | M |  | x
21 | overzicht maken van snelheden per snelweg | Snelheid | S |  |  | x
22 | implementeren overzicht snelheden in het overzicht van de snelwegen | Snelheid | S |  |  | x
23 | Het aanmaken van een duidelijke sprint planning voor sprint 1 | Documentatie | M | x
24 | Aanmaken van een github repository | Documentatie | M | x
25 | Het aanmaken van een duidelijke sprint planning voor sprint 2 | Documentatie | M | x
26 | Het aanmaken van een duidelijke sprint planning voor sprint 3 | Documentatie | M | x
27 | Het aanmaken van een Trello bord | Documentatie | M | x
28 | Het aanmaken van een samenwerkingscontract | Documentatie | M | x
29 | Het aanmaken van een drive | Documentatie | M | x
30
31

## Sprint 1
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | als gebruiker wil ik een overzicht hebben van alle snelwegen | M | 13 | .-Kaart gebruiksklaar maken -Kaart implementeren -Snelwegen overzicht gebruiksklaar maken -Snelweg overzicht implementeren | .-er moet een correcte kaart van nederland zijn -je moet de data per snelweg de data kunnen aanvragen -er moet een correcte kaart zijn van de snelwegen van Nederland
2 | als gebruiker wil ik een overzicht van alle niet dodelijke ongevallen op de snelweg | M | 10 | .-Opzoeken informatie over niet dodelijke ongevallen bij snelwegen in Nederland -Overzicht snelweg aanpassen op niet dodelijke ongevallen -Implementeren niet dodelijke ongevalle aanpassing bij het overzicht van snelwegen | .-Er moet correcte informatie zijn over het soort ongevallen op de snelweg tussen 2016-2017 -De informatie over de niet dodelijke ongevallen moet oproepbaar zijn via de kaart - Er moet correcte informatie zijn over het aantal ongevallen op de snelweg tussen 2016-2017
3 | Als productowner wil ik een goede documentatie omdat ik dan een inzicht heb op het proces van het team | M | 19 | .-Aanmaken van een github repository. -Het aanmaken van een duidelijke sprint planning voor sprint 1. -Het aanmaken van een duidelijke sprint planning voor sprint 2. -Het aanmaken van een duidelijkesprint planning voor sprint 3 -Het aanmaken van een Trello bord. -Het aanmaken van een samenwerkingscontract. -Het aanmaken van een drive. | .-Er moet een github repository zijn die beschikbaar is voor het hele team. -Er moet een planning zijn voor alle sprints. -Er moet een Trello bord zijn die bereikbaar is voor het hele team. -Er moet een samenwerkingscontract zijn die getekent is door alle leden van het team. -Er moet een drive zijn die bereikbaar is voor alle leden van het team

## Sprint 2
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
4 | als gebruiker wil ik een overzicht van alle dodelijke ongevallen op de snelweg | M | 10 | .-Opzoeken informatie over dodelijke ongevallen bij snelwegen in Nederland -Overzicht snelwegen aanpassen op dodelijke ongevallen -Implementeren dodelijke ongevallen aanpassing bij het overzicht van snelwegen. | .-Er moet genoeg informatie beschikbaar zijn over de dodelijke ongevallen. -De kaart met snelwegen moet het aantal dodelijke ongevallen per snelweg weergeven.
5 | als gebruiker wil ik weten welke weg goed wordt beoordeeld tijdens een bepaald tijdvak | M | 11 | .-Mogelijkheid voor lezen database opzetten. -Beoordeling toevoegen aan snelwegen overzicht. -Beoordeling implementeren in overzicht snelwegen. | .-Je moet de beoordelingen per snelweg kunnen lezen en kunnen toevoegen. In het snelwegoverzicht moet de beoordeling opvraagbaar en leesbaar zijn.
6 | Als gebruiker wil ik feedback kunnen geven over de weg die ik gereden heb | M | 12 | .-Aanmaken database voor het geven van een beoordeling. -Mogelijkheid voor het geven van een beoordeling in de database. -Mogelijkheid implementeren voor het geven van een beoordeling. -Aanmakenpagina voor het geven van een beoordeling van een snelweg. | .-De database moet voor iedereen beschikbaar zijn. Je moet een beoordeling kunnen geven over een snelweg (file beoordeling en wegdek beoordeling) er moet een aparte pagina in het programma zijn om de beoordeling door te geven aan de database.

## Sprint 3
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
7 | Als gebruiker wil ik de maximaal toegestane snelheid kunnen lezen op een bepaalde weg | S | 5 | .-Overzicht maken van snelheden per snelweg -Implementeren overzicht snelheden in het overzicht van de snelwegen | .-Informatie over max. snelheden van de wegen Er moet een overzicht zijn van de snelheden per snelweg in het programma
5 | als gebruiker wil ik weten welke weg goed wordt beoordeeld tijdens een bepaald tijdvak | S | 5 | .-Aanmaken pagina aanvraag beoordeling weg -Implementeren pagina aanvraag beoordeling weg | .-Er moet een losse pagina zijn waar mensen de beoordelingvan een weg kunnen aanvragen mensen moeten aan kunnen geven of ze sochtends, savond of snachts over de weg hebben gereden, deze data moet ook opvraagbaar zijn.
6 | Als gebruiker wil ik feedback kunnen geven over de weg die ik gereden heb | S | 1 | .-Melding in applicatie implementeren voor het geven van een beoordeling van een snelweg. | .-Er moet een melding zijn waarmee mensen een beoordeling kunnen geven als de appilicatie wordt afgesloten.