## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Category | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | als gebruiker wil ik een overzicht hebben van alle snelwegen
1 | Kaart gebruiksklaar maken. | snelweg | M | x |  |  | als gebruiker wil ik een overzicht van alle niet dodelijke ongevallen op de snelweg
2 | Kaart implementeren. | snelweg | M | x |  |  | als gebruiker wil ik een overzicht van alle dodelijke ongevallen op de snelweg
3 | snelwegen overzicht gebruiksklaar maken. | snelweg | M | x |  |  | als gebruiker wil ik weten welke weg goed wordt beoordeeld tijdens een bepaald tijdvak
4 | snelweg overzicht implementeren. | snelweg | M | x |  |  | Als gebruiker wil ik feedback kunnen geven over de weg die ik gereden heb
5 | opzoeken informatie over niet dodelijke ongevallen bij snelwegen in nederland. | Niet dodelijk | M | x |  |  | Als gebruiker wil ik de standaard snelheid kunnen lezen op een bepaalde weg
6 | overzicht snelweg aanpassen op niet dodelijke ongevallen. | Niet dodelijk | M | x |  |  | Als gebruiker wil ik dat het development team een goede documentatie heeft
7 | implementeren niet dodelijke ongevallen aanpassing bij het overzicht van snelwegen. | Niet dodelijk | M | x
8 | opzoeken informatie over dodelijke ongevallen bij snelwegen in nederland. | dodelijk | M |  | x
9 | overzicht snelweg aanpassen op dodelijke ongevallen. | dodelijk | M |  | x
10 | implementeren dodelijke ongevallen aanpassing bij het overzicht van snelwegen. | dodelijk | M |  | x
11 | mogelijkheid voor lezen database opzetten. | feedback lezen | M |  | x
12 | beoordeling toevoegen aan snelwegen overzicht. | feedback lezen | M |  | x
13 | beoordeling implementeren in overzicht snelwegen. | feedback lezen | M |  | x
14 | aanmaken pagina aanvraag beoordeling weg. | feedback lezen | S |  |  | x
15 | implementeren pagina aanvraag beoordeling weg. | feedback lezen | S |  |  | x
16 | Aanmaken database voor het geven van een beoordeling. | feedback geven | M |  | x
17 | mogelijkheid voor het geven van een beoordeling in de database. | feedback geven | M |  | x
18 | melding in applicatie implementeren voor het geven van een beoordeling van de gereden weg. | feedback geven | S |  |  | x
19 | mogelijkheid implementeren voor het geven van een beoordeling. | feedback geven | M |  | x
20 | aanmaken pagina voor het geven van een beoordeling van een snelweg. | feedback geven | M |  | x
21 | overzicht maken van snelheden per snelweg | Snelheid | S |  |  | x
22 | implementeren overzicht snelheden in het overzicht van de snelwegen | Snelheid | S |  |  | x
23 | Het aanmaken van een duidelijke sprint planning voor sprint 1 | Documentatie | M | x
24 | Aanmaken van een github repository | Documentatie | M | x
25 | Het aanmaken van een duidelijke sprint planning voor sprint 2 | Documentatie | M | x
26 | Het aanmaken van een duidelijke sprint planning voor sprint 3 | Documentatie | M | x
27 | Het aanmaken van een Trello bord | Documentatie | M | x
28 | Het aanmaken van een samenwerkingscontract | Documentatie | M | x
29 | Het aanmaken van een drive | Documentatie | M | x
30
31

## Sprint 1
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | als gebruiker wil ik een overzicht hebben van alle snelwegen | M | 13 | .-Kaart gebruiksklaar maken -Kaart implementeren -Snelwegen overzicht gebruiksklaar maken -Snelweg overzicht implementeren | .-er moet een correcte kaart van nederland zijn -je moet de data per snelweg de data kunnen aanvragen -er moet een correcte kaart zijn van de snelwegen van Nederland
2 | als gebruiker wil ik een overzicht van alle niet dodelijke ongevallen op de snelweg | M | 10 | .-Opzoeken informatie over niet dodelijke ongevallen bij snelwegen in Nederland -Overzicht snelweg aanpassen op niet dodelijke ongevallen -Implementeren niet dodelijke ongevalle aanpassing bij het overzicht van snelwegen | .-Er moet correcte informatie zijn over het soort ongevallen op de snelweg tussen 2016-2017 -De informatie over de niet dodelijke ongevallen moet oproepbaar zijn via de kaart - Er moet correcte informatie zijn over het aantal ongevallen op de snelweg tussen 2016-2017
3 | Als productowner wil ik een goede documentatie omdat ik dan een inzicht heb op het proces van het team | M | 19 | .-Aanmaken van een github repository. -Het aanmaken van een duidelijke sprint planning voor sprint 1. -Het aanmaken van een duidelijke sprint planning voor sprint 2. -Het aanmaken van een duidelijkesprint planning voor sprint 3 -Het aanmaken van een Trello bord. -Het aanmaken van een samenwerkingscontract. -Het aanmaken van een drive. | .-Er moet een github repository zijn die beschikbaar is voor het hele team. -Er moet een planning zijn voor alle sprints. -Er moet een Trello bord zijn die bereikbaar is voor het hele team. -Er moet een samenwerkingscontract zijn die getekent is door alle leden van het team. -Er moet een drive zijn die bereikbaar is voor alle leden van het team

## Sprint 2
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
4 | als gebruiker wil ik een overzicht van alle dodelijke ongevallen op de snelweg | M | 10 | .-Opzoeken informatie over dodelijke ongevallen bij snelwegen in Nederland -Overzicht snelwegen aanpassen op dodelijke ongevallen -Implementeren dodelijke ongevallen aanpassing bij het overzicht van snelwegen. | .-Er moet informatie beschikbaar zijn over de dodelijke ongevallen. -De kaart met snelwegen moet het aantal dodelijke ongevallen per snelweg weergeven.
5 | als gebruiker wil ik weten welke weg goed wordt beoordeeld tijdens een bepaald tijdvak | M | 11 | .-Mogelijkheid voor lezen database opzetten. -Beoordeling toevoegen aan snelwegen overzicht. -Beoordeling implementeren in overzicht snelwegen. | .-Je moet de beoordelingen per snelweg kunnen lezen.
6 | Als gebruiker wil ik feedback kunnen geven over de weg die ik gereden heb | M | 12 | .-Aanmaken database voor het geven van een beoordeling. -Mogelijkheid voor het geven van een beoordeling in de database. -Mogelijkheid implementeren voor het geven van een beoordeling. -Aanmakenpagina voor het geven van een beoordeling van een snelweg. | .-Je moet een beoordeling kunnen geven over een snelweg.

## Sprint 3
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
7 | Als gebruiker wil ik de standaard snelheid kunnen lezen op een bepaalde weg | S | 5 | .-Overzicht maken van snelheden per snelweg -Implementeren overzicht snelheden in het overzicht van de snelwegen | .-Er moet een overzicht zijn van de snelheden per snelweg
5 | als gebruiker wil ik weten welke weg goed wordt beoordeeld tijdens een bepaald tijdvak | S | 5 | .-Aanmaken pagina aanvraag beoordeling weg -Implementeren pagina aanvraag beoordeling weg | .-Er moet een losse pagina zijn waar mensen de beoordelingvan een weg kunnen aanvragen
6 | Als gebruiker wil ik feedback kunnen geven over de weg die ik gereden heb | S | 1 | .-Melding in applicatie implementeren voor het geven van een beoordeling van een snelweg. | .-Er moet een melding zijn waarmee mensen een beoordeling kunnen geven als de appilicatie wordt afgesloten.