## Blad1
De Euromast | User story # | Work item # |  | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1
Sprint 1 | als gebruiker wil ik een overzicht hebben van alle snelwegen |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | Make sure you fill in "hours remaining"
Sprint 1 | als gebruiker wil ik een overzicht van alle niet dodelijke ongevallen op de snelweg |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
Sprint 1 | Als productowner wil ik een goede documentatie omdat ik dan een inzicht heb op het proces van het team |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 0
Sprint 1
Sprint 1
Sprint 1
Sprint 1
|  | Ideal | 42 | 31.5 | 21 | 10.5 | 0
|  | Actual | 42 | 42 | 23 | 13 | 0