## Blad1
De Euromast | User story # | Work item # |  | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1
Sprint 2 | als gebruiker wil ik een overzicht van alle dodelijke ongevallen op de snelweg |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Make sure you fill in "hours remaining"
Sprint 2 | als gebruiker wil ik weten welke weg goed wordt beoordeeld tijdens een bepaald tijdvak |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 0
Sprint 2 | Als gebruiker wil ik feedback kunnen geven over de weg die ik gereden heb |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
Sprint 1
Sprint 1
Sprint 1
Sprint 1
|  | Ideal | 33 | 24.75 | 16.5 | 8.25 | 0
|  | Actual | 33 | 33 | 23 | 11 | 0